## Gantt
# | 任务 | 类型 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12
1 | 需求调研与确认 | planning | █
2 | SRS 规格立项 | planning | █
3 | 软件详细需求立项 | planning | █ | █
4 | 系统架构设计 | planning |  | █
5 | 固件模块设计 | planning |  | █ | █
6 | 通信协议设计 | planning |  | █
7 | 驱动开发 (CO2/I2C/GPIO/RS485) | firmware |  |  | █ | █
8 | PID控制 + FSM状态机 | firmware |  |  |  | █ | █
9 | 存储模块 (FATFS+CSV) | firmware |  |  |  |  | █
10 | 4G/MQTT通信 | firmware |  |  |  |  | █ | █
11 | 本地UI (显示+按键) | firmware | [5 empty] | █ | █
12 | 后端项目骨架+数据库 | backend |  |  | █ | █
13 | 认证API (JWT) | backend |  |  |  | █
14 | 设备API + MQTT | backend |  |  |  | █ | █
15 | 历史数据API | backend |  |  |  |  | █
16 | WebSocket实时推送 | backend |  |  |  |  | █ | █
17 | 前端项目初始化 (React+Vite) | frontend |  |  |  | █
18 | 登录/路由 | frontend |  |  |  | █ | █
19 | 实时仪表板 | frontend |  |  |  |  | █ | █
20 | 历史数据查询 | frontend | [5 empty] | █
21 | 控制面板 | frontend | [5 empty] | █
22 | 响应式UI优化 | frontend | [5 empty] | █ | █
23 | 固件+后端联调 | test | [6 empty] | █
24 | 后端+前端联调 | test | [6 empty] | █
25 | 端到端测试 | test | [7 empty] | █
26 | 传感器校准 | test | [7 empty] | █
27 | 单元测试 | test |  |  | █ | █ | █
28 | 系统测试 | test | [7 empty] | █ | █
29 | 性能/压力测试 | test | [8 empty] | █
30 | 安全测试 | test | [8 empty] | █
31 | 用户手册 | doc | [8 empty] | █ | █
32 | 运维文档 | doc | [9 empty] | █
33 | 项目总结报告 | doc | [10 empty] | █
里程碑
1 | M1: 需求冻结 |  |  | ◆
2 | M2: 设计评审 |  |  |  | ◆
3 | M3: 固件α版 | [6 empty] | ◆
4 | M4: 后端α版 | [6 empty] | ◆
5 | M5: 前端α版 | [7 empty] | ◆
6 | M6: 集成完成 | [8 empty] | ◆
7 | M7: 测试通过 | [10 empty] | ◆
8 | M8: 文档交付 | [11 empty] | ◆
9 | M9: 项目验收 | [12 empty] | ◆

## Milestones
# | 里程碑 | 计划周次 | 计划日期 | 交付物 | 责任方
1 | M1: 需求冻结 | W2 | 2026-09-28 | SRS + 详细需求文档 | 产品经理
2 | M2: 设计评审通过 | W3 | 2026-10-05 | 架构设计文档 | 技术负责人
3 | M3: 固件α版 | W6 | 2026-10-26 | 固件源码 (驱动+PID+FSM) | 嵌入式工程师
4 | M4: 后端α版 | W6 | 2026-10-26 | API + WebSocket可用 | 后端工程师
5 | M5: 前端α版 | W7 | 2026-11-02 | Web仪表板基本功能 | 前端工程师
6 | M6: 系统集成完成 | W8 | 2026-11-09 | 端到端可运行 | 全体
7 | M7: 测试通过 | W10 | 2026-11-23 | 测试报告 | 测试工程师
8 | M8: 文档交付 | W11 | 2026-11-30 | 全套文档 | 技术负责人
9 | M9: 项目验收 | W12 | 2026-12-07 | 验收报告 + 源码归档 | 全体